DARBA UZDEVUMS

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei

- Izstrādāt Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā – IAS), kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā.

- IAS izstrādes pamatojums:

2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums;

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums;

2.3. 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

- Kokneses novada IAS izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- IAS izstrādes uzdevumi:

  - noteikt Kokneses novada ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) nākotnes redzējumu;

  - noteikt stratēģiskos mērķus;

  - noteikt attīstības prioritātes;

  - noteikt telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā;

  - telpiskās attīstības perspektīvā noteikt teritorijas attīstības vadlīnijas;

  - noteikt un shematiski attēlot Kokneses novada nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.

- Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību IAS izstrādē, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” prasībām.

- IAS izstrādes process un laika grafiks:

  - IAS 1.redakcijas izstrāde – līdz 2012.gada 12.martam;

  - sabiedriskā apspriešana – 2012.gada 2.ceturksnis;

  - gala redakcijas izstrāde – 2012.gada 3.ceturksnis;

  - IAS apstiprināšana – 2012.gada 4.ceturksnis.