**2017.gada 1.pusgada LĒMUMU IZPILDE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lēmuma  pieņemšanas  datums | Lēmuma  Nr. | Pieņemtais lēmums | Atbildīgais par lēmuma izpildi | Izdarītais lēmuma izpildei |
| 25.01.2017. | 5.2 | 1.Apstiprināt aktualizēto Kokneses novada attīstības  programmas 2013.-2019.gadam II daļas 2.2.nodaļu  „Rīcības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai  turpmākajiem 7 gadiem” un III daļu „Investīciju plāns  stratēģisko mērķu sasniegšanai turpmākajiem 3 gadiem”. | M.Bitāne | Aktualizēts |
|  | 5.6 | 1.No pašvaldības 2017.gada budžeta  apmaksāt brīvpusdienas no 2017.gada 1.janvāra līdz  2017.gada 31.decembrim:  1.1. Kokneses novada vispārizglītojošo skolu 5.;6.;7.; 8.  un 9.klašu izglītojamajiem;  1.2. piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, kuri  apmeklē Kokneses novada izglītības iestādes (izņemt internātskolas).  2.No pašvaldības budžeta apmaksāt brokastis un  vakariņas tiem pamatskolas skolēniem I.Gaiša Kokneses  vidusskolā, kuri dzīvo skolas dienesta viesnīcā. | L.Āre | No 2017.gada 1.janvāra tiek  apmaksātas brīvpusdienas  Kokneses novada vispārizglītojošo skolu 5.;6.;7.; 8., 9.klašu izglītojamajiem,  piecgadīgajiem un sešgadīgajiem  bērniem, kuri apmeklē Kokneses novada izglītības iestādes (izņemot  internātskolas).  Tiek apmaksātas brokastis un  vakariņas tiem pamatskolas  skolēniem I.Gaiša Kokneses  vidusskolā, kuri dzīvo skolas dienesta viesnīcā. |
|  | 6.2 | 1.Atļaut Kokneses sporta centra klasiskās spēka trīscīņas komandas locekļiem: Didzim Bērziņam, Mārtiņam  Brokam, Ilmāram Kalniņam, Ritvaram Kļaviņam,  Ērikam Krupenkinam, Andrejam Pavļenkovam, Agrim  Skrejānam treniņos izmantot Kokneses sporta centra  svaru zāli bez maksas.  2.Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.  3.Atbildīgais par lēmuma izpildi p/a  „Kokneses Sporta centrs” direktors Dāvis Kalniņš. | D.Kalniņš | Sportisti sporta centru apmeklē |
|  | 6.7.(1) | 1.Līdz 2017.gada 31.martam izstrādāt metodiku, pēc  kuras tiek apmaksātas brīvpusdienas pirmsskolas  izglītības iestāžu audzēkņiem. Pēc tam runāt par  konkrētu summu budžetā. | I.Klaužs | Ir veikti aprēķini par ēdināšanas izmaksām Kokneses novada izglītības iestādēs kuri parāda reālo pašvaldības dotācijas apjomu katrā izglītības iestādē |
|  | 6.7.(2) | 2.Ņemot vērā , ka darba pienākumu apjoms pieaug  ,lemt par lietveža amata vietu Kokneses novada Sociālajā dienestā . | I.Klaužs | Pretendenti uz lietveža amata vietu ir izvērtēti un darbinieks apstiprināts. |
|  | 9 | 1.Iesniegt projekta iesniegumu „Dabas  pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma  „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana” Valsts  budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”  **aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju**  **(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”**. | M.Bitāne | Izstrādāts un iesniegts projekta iesniegums. Projekts noraidīts. |
|  | 10 | 1.Piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda  mērķprogrammas “Latvijai-100” projektu konkursā  un iesniegt projekta “Kokneses svētku stāsts” (turpmāk –  Projekts) iesniegumu. | A.Mikāla | Izstrādāts un iesniegts projekta iesniegums. Projekts noraidīts. |
| 22.02.2017. | 6 | 1.Veikt Vecbebru Profesionālās un  vispārizglītojošās internātvidusskolas reorganizāciju ar  2017.gada 31.augustu, nodrošinot ERAF projekta  „ Vecbebru profesionālās vidusskolas un Bebru  vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija  Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”  realizāciju Nr.3DP/3.1.3.2.0/ 10/APIA/ VIAA/001.  2.Nodot Izglītības un zinātnes ministrijas  Profesionālās izglītības kompetences centram Ogres  tehnikums (juridiskā adrese: „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001, Izglītības  iestādes reģistrācijas Nr. 4334002981) (turpmāk  - Ogres tehnikums) 2017./2018. mācību gadā  Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās  internātvidusskolas:  2.1.profesionālās vidējās izglītības programmu –  Ēdināšanas pakalpojumi ar profesionālo  kvalifikāciju ēdināšanas pakalpojumu speciālists (kods  33811021);  2.2.profesionālās tālākizglītības programmu  (ieguves veids – tālmācība) Biškopība ar iegūstamo  profesionālo kvalifikāciju biškopis (kods 30T621053);  2.3.profesionālās tālākizglītības programmu  (ieguves veids – tālmācība) Lauksaimniecība ar  iegūstamo profesionālo kvalifikāciju lauku īpašuma apsaimniekotājs (kods 30T621003).  3. Lēmuma otrajā punktā minēto profesionālās  izglītības programmu īstenošanas vietu noteikt  Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo  internātvidusskolu (juridiskā adrese: Vecbebri, Bebru  pagasts, Kokneses novads, LV – 5135, Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4513902997 ).  4.Kokneses novada domei sadarbībā ar Ogres  tehnikumu veikt darbības, lai nodrošinātu lēmuma 1. un 2. punktā noteikto.  5.Vecbebru Profesionālajā un  vispārizglītojošajā internātvidusskolā no 2017. gada 1.  septembra neuzsākt mācību procesu vispārizglītojošajās izglītības programmās.  6.Vecbebru Profesionālās un  vispārizglītojošās internātvidusskolas direktoram Jānim  Bakmanim rakstiski informēt izglītojamos, vecākus,  pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus, tās  pašvaldības, kuru izglītojamie apmeklē Vecbebru  Profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu Izglītības likuma 23.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā  par mācību procesa neuzsākšanu vispārizglītojošajās izglītības programmās no 2017.gada 1.septembra un  profesionālo izglītības programmu realizācijas  kārtību pēc 2017.gada 1.septembra. | L.Āre | 1. Reorganizēta Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola.  2. Parakstīts sadarbības līgums ar Ogres tehnikumu par programmu nodošanu un telpu izmantošanu.  3. No 1. septembra nav uzsākts mācību process Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā. |
|  | 9.5 | 1.Apstiprināt Kokneses novada, Kokneses pagasta,  Kokneses ciema notekūdeņu savākšanas  aglomerācijas robežu saskaņā ar Kokneses  notekūdeņu aglomerācijas shēmu (2.pielikums). | A.Mikāla | Apstiprināta grozītā aglomerācijas robeža. Iesniegta aktualizētā informācija VARAM. |
|  | 10.3 | 1.No pašvaldības budžeta līdzekļiem  piešķirt Kokneses Evaņģēliski luteriskajai  draudzei, reģ. Nr. 900000133478 , 1212,00  *euro* (viens tūkstotis divi simti divpadsmit *euro)*  baznīcas atjaunošanas darbu tehniskā projekta  izstrādei. | A.Mikāla | Izstrādāta apliecinājuma karte |
|  | 15 | 1.Atļaut uzsākt iepirkuma procedūru šķiroto  atkritumu savākšanas laukuma izveidei Paugu  ielā 1d, Koknesē.  2.Laukuma izveidei ņemt aizņēmumu Valsts  kasē. Par nepieciešamā kredīta apjomu un  nosacījumiem lemt pēc būvdarbu iepirkuma  procedūras pabeigšanas.  3.Atbildīgais par lēmuma izpildi Kokneses  novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs. | I.Klaužs | Šķiroto atkritumu izbūve tiek veikta. Plānotais būvdarbu pabeigšanas laiks- 5. oktobris. |
| 29.03.2017. | 6 | 1.Pieņemt zināšanai informāciju par valsts  vietējo autoceļu V922.  2.Nosūtīt vēstuli Satiksmes ministrijai , VAS  „ Latvijas Valsts ceļi”, par valsts vietējā autoceļa  V922 kategorijas pārskatīšanu. | I.Klaužs | Vēstule ir nosūtīta. Saņemtā atbilde ir negatīva. |
|  | 7.2 | 1.Piedalīties ES struktūrfondu projektā  Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību  saturā” mācību satura aprobācijā un noslēgt trīspusējas sadarbības līgumu starp Kokneses novada domi, Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru un Valsts izglītības satura centru.  2.Slēgt atsevišķu līgumu starp Kokneses novada domi un Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru par komandējuma izdevumu segšanu Projektā iesaistītajiem Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogiem.  3.Par projekta kontaktpersonu Kokneses novada domē noteikt izglītības speciālisti Laumu Āri. | L.Āre | Noslēgts trīspusējas sadarbības līgums, kā arī atsevišķs līgums ar Kokneses internātpamatskolu - attīstības centru. Kokneses internātpamatskola-attīstības centrs piedalās projekta aktivitātēs, nodrošinot jauna mācību satura aprobāciju. |
|  | 7.3 | 1.Iesniegt projekta iesniegumu „ Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novada publiskajos ūdeņos” ` valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no zivju fonda finanšu līdzekļiem, atbalsta pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Projekta kopējā summa EUR 1270.00, no kuras Valsts zivju fonda finansējums ir 1090.00 EUR un Kokneses novada domes finansējums 180,00 EUR. . | A.Mikāla | Izstrādāts un iesniegts projekta iesniegums.  Projekts apstiprināts |
|  | 7.4 | 1.Piedalīties Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 atklātajā projektu konkursā un iesniegt Zemgales plānošanas reģionā projekta iesniegumu par koka skulptūras izveidi Kokneses parkā. | M.Bitāne | Izstrādāts un iesniegts projekta iesniegums.  Projekts apstiprināts. |
|  | 7.5 | 1.Ņemt aizņēmumus Valsts kasē ar Valsts Kases  aktuālo aizdevumu gada procentu likmi un ar  fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem šādiem  projektiem:  1.1.Prioritārajam investīciju projektam **“Šķiroto**  **atkritumu savākšanas laukuma izveide Paugu ielā**  **1d, Koknesē”** 80 400,11 *euro*(astoņdesmit tūkstoši  četri simti euro 11 centi  1.2.Eiropas Savienības finanšu palīdzības  līdzfinansētam investīciju projektam “Latvijas-  Lietuvas programmas projekts **"Ilgtspējīgu**  **tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma**  **infrastruktūras pieejamības uzlabošana"** 82217.01  EUR(astoņdesmit divi tūkstoši divi simti  septiņpadsmit euro 01 centi). | I.Klaužs | Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecības pabeigšanas termiņš ir 5.oktobris.  “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” projekts ir realizēts. |
|  | 7.6 | **1. Iznomāt** Kokneses novada, Bebru pagasta valsts nozīmes arhitektūras pieminekli vēsturisko apbūves kompleksu „ Vecbebru Muižu” (turpmāk tekstā - Objekts Muižas komplekss). Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli **2017. gada 16.maijā plkst.10.00.** Pieteikšanās izsolei **līdz 2017.gada 15.maija plkst.10.00.** | L.Kronentāle | Izsole nenotika , nepieteicās neviens pretendents |
|  | 7.7. | **Pārdot atklātā izsolē** ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošās 8/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0415 ar adresi 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā (turpmāk tekstā –Nekustamais īpašums). | L.Kronentāle | Izsole ar lēmumu tika pārtraukta. |
|  | 11  12 | **3.1. Piedalīties izsolē** par nekustamo īpašumu  “ Kalnakrogs”-12 , Kokneses pagastā, Kokneses novadā  ar kadastra Nr. 32609000634.  **Piedalīties izsolē** par nekustamo īpašumu “ Kalnakrogs” -13 , Kokneses pagastā, Kokneses novadā ar kadastra  Nr. 32609000635 | L.Kronentāle | Izsolē piedalījāmies bet nenosolījām. |
| 19.04. | 2 | **Pārdot atklātā izsolē** ar augšupejošu soli Kokneses  novada domei piederošās 8/100 domājamās  daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.  3260 013 0415 ar adresi 1905.gada ielā 7, Koknesē,  Kokneses pagastā, Kokneses novadā ( turpmāk  tekstā -Nekustamais īpašums), nosakot telpu  izmantošanas mērķi: ar tūrismu saistītas  infrastruktūras attīstība un pakalpojumu sniegšana. | L.Kronentāle | Izsole notika 2017.gada 13.jūnijā, objektu nosolīja SIA “ Kāpiņa” |
| 26.04. | 4 | Turpināt sadarbību un slēgt jaunu līgumu ar SIA  “VISS.LV” par Kokneses novada domes  mājas lapas [www.koknese.lv](http://www.koknese.lv) uzturēšanu un  konsultācijām. | A.Šmite | Līgums ir noslēgts. Mājas lapas dizains ir uzlabots. Konsultācijas notiek regulāri |
|  | 7.1. | Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem  gadījumiem 2519,22 euro apmērā tehniskā projekta  sadalīšanai kārtās.  Kokneses novada domei slēgt līgumu ar SIA  “Arhitektoniskā izpētes grupa” par tehniskā  projekta “Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses  pilsdrupas” konservācijas darbi un  labiekārtošanas darbi” sadalīšanu 8 kārtās. | I.Klaužs | Būvprojekts “Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses  pilsdrupas” konservācijas darbi un  labiekārtošanas darbi” sadalīts 8 kārtās.  Ir veikta Kokneses pilsdrupu konservācijas 1. kārta. |
|  | 7.2 | 1.Piešķirt finansējumu no līdzekļiem  neparedzētajiem gadījumiem 2765,09 *euro*  (divi  tūkstoši septiņi simti sešdesmit piecu *euro*) apmērā precīzai siltuma padeves regulēšanas un uzskaites  aparatūras iegādei un uzstādīšanai Ilmāra Gaiša  Kokneses vidusskolā ar mērķi samazināt  siltumenerģijas patēriņu, lai sasniegtu  projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju  samazināšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas  ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā,  uzlabojot ēku energoefektivitāti” norādītos  rezultatīvos rādītājus.  2.Kokneses novada domei slēgt līgumu  ar SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”  par apkures sistēmas remontu. | I.Klaužs | Siltuma padeves regulēšanas un uzskaites aparatūra iegādāta un uzstādīta. |
|  | 8.2 | 1.Piešķirt finansējumu no līdzekļiem  neparedzētiem gadījumiem **3595.00 *euro*** *( trīs*  *tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro)* apmērā  apkures katla remontam Iršu pagasta katlumājā. | R.Līcīte |  |
|  | 8.3 | Piešķirt Bebru pagasta pārvaldei **900,00** EUR  ( deviņi simti eiro 00 centu) Ūdenstorņa jumta  tehniskā projekta apmaksai. | I.Pabērza | Līgums par projekta izstrādi noslēgts, projekts izstāde procesā |
|  | 8.4 | Piešķirt Bebru pagasta pārvaldei līdz **3000,00**  **EUR** (trīs tūkstoši eiro 00 centu) ūdens akas vietas  izpētei un akas ierīkošanai pie daudzdzīvokļu  mājas “Pērses 1”. | I.Pabērza | Aka ir izrakta un maksājumi veikti |
| 31.05. | 7.1 | 1.Piedalīties ES struktūrfondu projektā Nr.8.3.2.2/  16/I001 “Atbalsts izglītojamo individuālo  kompetenču attīstībai” un noslēgt sadarbības  līgumu starp Kokneses novada domi, Ilmāra Gaiša  Kokneses vidusskolu, Bebru pamatskolu un Valsts  izglītības satura centru.  2.Par projekta kontaktpersonu Kokneses novada  domē noteikt izglītības speciālisti Laumu Āri. | L.Āre | Noslēgts sadarbības līgums, apstiprināts izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns un septembra mēnesī uzsāktas projektā paredzētās darbības Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā. |
|  | 7.2 | Piešķirt finansējumu no līdzekļiem  neparedzētajiem gadījumiem 3620,43 *euro* (trīs  tūkstoši seši simti divdesmit *euro 43 centu*) apmērā  teritorijas sakārtošanai pie Kokneses Tūrisma  centra 1905.gada ielā 7, Koknesē , Kokneses pagastā,  Kokneses novadā.  2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kokneses  novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs . | I.Klaužs | Līdzekļi izmantoti Tūrisma centra teritorijas sakārtošanai. Tūrisma centrs atklāts 2017.gada 18.maijā |
|  | 7.3 | 1.Piešķirt finansējumu no līdzekļiem  neparedzētajiem gadījumiem 6900,00 euro. (seši  tūkstoši deviņi simti *euro*) apmērā, lai izstrādātu  būvprojektu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas  jumta nesošo konstrukciju pārbūvei un  pastiprināšanai. | I.Klaužs | Būvprojekta izstrāde ir noslēguma stadijā. Nepieciešama būvprojekta ekspertīze. |
|  | 7.5 | Veikt Kokneses parka dīķu tīrīšanu un meniķa  remontu;  Darbu izmaksas līdz 3400,00 *euro* ( trīs tūkstoši  četri simti euro ) apmērā segt no Kokneses  novada domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem  izdevumiem. | I.Klaužs | Kokneses parkā 2 dīķi ir iztīrīti plānotā finansējuma ietvaros. 3.dīķi plānots tīrīt oktobra mēnesī. |
|  | 7.6 | Iesniegt projekta iesniegumu **„Bērnu rotaļa laukuma**  **izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas**  **centra”**  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku  attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības  programmas LEADER 2015.-2020.gadam pieejas  īstenošanai 19.2. apakšpasākuma ”Darbības  īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju  ” 19.2.1. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības  iniciatīvas” 2.rīcībā “Atbalsts sabiedriskām  aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem”. Projekta kopējās izmaksas ir līdz **20 000,00** **EUR** **no kurām 18 000,00**  **EUR jeb 90 % ir ELFLA finansējums un 2 000,00**  **EUR jeb 10 % ir Kokneses novada domes**  **finansējums.** Izmaksas tiks precizētas pēc  iepirkuma veikšanas. | A.Mikāla | Izstrādāts un iesniegts projekts Lauku atbalsta dienestā |
|  | 7.7 | 1.Iesniegt projekta iesniegumu **„Latviešu**  **tautas tērpu un kora tērpu iegāde Kokneses**  **novada kolektīviem”**  Eiropas Lauksaimniecības  fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku  attīstības programmas LEADER 2015.-2020.gadam  pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma  ”Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās  attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē “Vietas  potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.rīcībā  “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas  iedzīvotājiem”. Projekta kopējās izmaksas ir līdz  **20 000,00** **EUR** **no kurām 18 000,00 EUR jeb 90 %**  **ir ELFLA finansējums un 2 000,00 EUR jeb**  **10 % ir Kokneses novada domes finansējums.**  Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma veikšanas. | A.Mikāla | Izstrādāts un iesniegts projekts Lauku atbalsta dienestā |
|  | 7.9 | **Iznomāt** Kokneses novada, Bebru pagasta valsts  nozīmes arhitektūras pieminekli vēsturisko  apbūves kompleksu „ Vecbebru Muižu” (turpmāk  tekstā - Objekts Muižas komplekss). Nomnieku  noskaidrot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  **2017. gada 16.augustā plkst.10.00.** Pieteikšanās  izsolei **līdz 2017.gada 15.augusta plkst.10.00.** | L.Kronentāle | Izsole notika, par nomas tiesībām noslēgts Līgums ar nosolītāju  SIA “ Alt-Bewershot” |
|  | 7.13 | Iesniegt projekta iesniegumu **„Skaņu aparatūras**  **iegāde Kokneses kultūras namam”**  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER  2015.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2.  apakšpasākuma ”Darbības īstenošana ar sabiedrības  vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē  “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.rīcībā  “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas  iedzīvotājiem”. Projekta kopējās izmaksas ir līdz  **12 100,00** **EUR** **no kurām 10 890,00 EUR jeb 90 %**  **ir ELFLA finansējums un 1 210,00 EUR jeb**  **10 % ir Kokneses novada domes finansējums.**  Izmaksas tiks precizētas pēc cenu aptaujas veikšanas. | A.Mikāla | Izstrādāts un iesniegts projekts Lauku atbalsta dienestā |
|  | 8.2 | No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  piešķirt Bebru pagasta pārvaldei līdz 4000,00  *euro* (četri tūkstoši *euro* 00 centu) ūdensvada  rekonstrukcijas tehniskā projekta apmaksai. | I.Pabērzai | Līgums par projekta izstrādi noslēgts, projekts izstāde procesā |
|  | 8.3 | Piešķirt no neparedzētiem līdzekļiem 958,44  *euro* (deviņi simti piecdesmit astoņi *euro* 44  *centi*) Bebru pagasta pārvaldei video novērošanas  tehnikas iekārtu iegādei. | I.Pabērzai | Darbi pabeigti, maksājums pēc adoptācijas laika |
|  |  |  |  |  |