**Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.mācību gadam**

**Kandavas novada Izglītības pārvaldē**

**(sadarbības partnera nosaukums)**

1. **Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis un tā īstenošanas uzraudzības mehānisms**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sadarbības modeļa komponente** | **Apraksts** |
| * 1. **Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis** | Izvirzītajās izmēģinājumskolās izglītojamo skaits ir 778, kas atbilst 1,11 slodzei. Kandavas novada izglītības pārvaldes pakļautībā strādā divi pedagogi karjeras konsultanti. Viena pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 0,53 uz 373 skolēniem Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, darba tiesiskās attiecībās ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi. Otra pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 0,58 uz 323 skolēniem Kandavas internātvidusskolā un uz 82 Kandavas novada Zantes pamatskolā, darba tiesiskās attiecībās ar Kandavas internātvidusskolu, noslēgta četrpusēja vienošanās (Kandavas internātskola, Zantes pamatskola, Izglītības pārvalde un pedagogs karjeras konsultants) par projekta īstenošanu. Abi pedagogi karjeras konsultanti nodrošina individuālās konsultācijas izmēģinājumskolās un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu izmēģinājumskolās un projektā neiesaistītajās skolās. |
| * 1. **Sadarbība ar izmēģinājumskolām** | Kandavas novada Izglītības pārvalde direktoru seminārā vienojās, ka visas skolas ir izteikušas vēlmi dalībai projektā, tādēļ atbilstoši lielākajam skolēnu skaitam tika izvirzītas trīs izmēģinājumskolas – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Kandavas internātvidusskola un Kandavas novada Zantes pamatskola. Izmēģinājumskolas apņemas piedalīties projektā, tā aktivitātēs un pasākumos. Apņemšanās izteikta mutiski izglītības iestāžu vadītāju seminārā Kandavas novada Izglītības pārvaldē. |
| * 1. **Sadarbība ar projektā neiesaistītajām izglītības iestādēm (ja ir izvirzītas)** | Projektā neiesaistītās skolas tiek iesaistītas karjeras attīstības atbalsta pasākumos, atbilstoši karjeras attīstības atbalsta pasākuma plānam. Regulāra atgriezeniskā saite par dalību karjeras attīstības atbalsta pasākumos. Apņemšanās izteikta mutiski izglītības iestāžu vadītāju seminārā Kandavas novada Izglītības pārvaldē. |
| * 1. **Pedagogu karjeras konsultantu pakļautība un darba attiecības** | Kandavas novada izglītības pārvalde uzrauga pedagogu karjeras konsultantu darbu. Reizi mēnesi pedagogs nodod darba atskaiti par paveikto izmēģinājumskolās.  Viena pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 0,53 uz 373 skolēniem Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, darba tiesiskās attiecībās ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi. Otra pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 0,58 uz 323 skolēniem Kandavas internātvidusskolā un uz 82 Kandavas novada Zantes pamatskolā, darba tiesiskās attiecībās ar Kandavas internātvidusskolu, noslēgta četrpusēja vienošanās (Kandavas internātskola, Zantes pamatskola, Izglītības pārvalde un pedagogs karjeras konsultants) par projekta īstenošanu. Abi pedagogi karjeras konsultanti nodrošina individuālās konsultācijas izmēģinājumskolās un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu izmēģinājumskolās un projektā neiesaistītajās skolās.  Slēdzot darba līgumus, pedagogi karjeras konsultanti iepazīstas ar amata aprakstu un tajā minētajiem darba pienākumiem. Pedagogs apņemas tos pildīt. Izmēģinājumskolas apņemas nodrošināt pedagogam atbilstošu darba vidi. |

1. **Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem**

| N.p.k. | Karjeras plānošanas tēma | Pasākuma nosaukums | Pasākuma apraksts | Dalībnieki | Norises laiks | Izdevumi, kurus plānots segt no projekta finansējuma EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darba pasaules iepazīšana | “Iepazīsti profesiju darbībā” | Konkursa “SkillsLatvia 2019” apmeklēšana. Iespēja iepazīt profesijas pārstāvjus darbībā, tā iepazīstot profesijas specifiku, nepieciešamās zināšanas un prasmes profesijas apguvei. Iespēja tikties ar profesiju pārstāvjiem, uzdot sev interesējošus jautājumus par profesiju plusiem un mīnusiem. | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas  9. – 12. klases skolēni  (40 skolēni)  un  Kandavas novada Zantes pamatskola 7.,8.,9. klases skolēni  (30 skolēni) | 2019. gada  maijs | 300 eiro  Transporta pakalpojuma izmaksas  un  239 eiro  Transporta pakalpojumi |
|  | Darba pasaules iepazīšana | „Ceļš no lauksaimniecības produkta ražošanas līdz rūpnieciskai apstrādei” | Mācību ekskursija uz ražotni, kurā skolēni iepazīsies ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai strādātu lauksaimniecības jomā. Pasākuma laikā izglītojamie iepazīsies ar lauksaimnieka darba specifiku, darba vidi, sadarbības iespējām. Sarunas ar skolēniem par biznesa ideju, iniciatīvu un uzņēmību kā veiksmīga biznesa pamatu. | Kandavas novada Zantes pamatskola 4., 5., 6. klases skolēni  (30 skolēni) | 2019.gada  marts | 108, 90 eiro  (3,63eiro x 30 skolēni)  Rēķins par ekskursijas īstenošanu  103 eiro  Transporta pakalpojumi |
|  | Darba pasaules iepazīšana | „Ražots Latvijā” | Mācību ekskursija uz pārtikas ražotni, lai iepazītos ar tās darbu un ražošanas procesā iesaistītajām profesijām. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar pārtikas tehnologa darba vidi, darba aprīkojumu un darba specifiku. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Plānota arī skolēnu praktiska darbošanās. | Kandavas novada Zantes pamatskola 4.,5., 6. klases skolēni  (30 skolēni) | 2019.gada  marts | 60 eiro  (2eiro x 30 skolēni)  Rēķins pa ekskursijas īstenošanu |
|  | Darba pasaules iepazīšana un karjeras lēmuma pieņemšana | „Eko produktu pasaulē” | Mācību ekskursija uz ekoproduktu ražotni. Skolēni iepazīsies, kā iespējams ražot produktus bez konservantiem, krāsvielām un E vielām. Skolēni iepazīsies ar pašnodarbinātas personas darbības principiem, radīsies priekšstats par sava biznesa idejas ģenerēšanu. Veidosies izpratne par videi draudzīgu eko ražotņu iespējām. | Kandavas novada Zantes pamatskola 7.,8.,9. klases skolēni  (30 skolēni) | 2019.gada  maijs | 120 eiro  (4eiro x 30 skolēni)  Rēķins par ekskursijas īstenošanu |
|  | Darba pasaules iepazīšana | „Rokdarbu pasaule” | Saruna ar skolēniem par biznesa ideju, iepazīšanās ar pašnodarbinātā darbības principiem. Iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par vietējo amatniecību, kā arī amatniecības tradīciju mūsdienīgu attīstīšanu. | Kandavas novada Zantes pamatskola 1.,2.,3. klases skolēni  (22 skolēni) | 2019. gada februāris | 66 eiro  (3 eiro x 22 skolēni)  Rēķins par nodarbības īstenošanu  (1 nodarbība) |
|  | Profesijas izzināšana, darba pasaules iepazīšana | “Teātra profesijas un jaunietis darbībā” | Laikmetīgās dejas horeogrāfijas un teātra profesiju iepazīšana. Meistarklase skolēniem režisora vadībā, režisora darba specifikas, ikdienas un pienākumu iepazīšana. Jaunieša darba iespējas radošajā sfērā. | Kandavas internātvidusskolas  10.-12. klašu skolēni  (29 skolēni) | 2019. gada janvāris | 60 eiro  Rēķins par 2 nodarbībām |

1. **Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sadarbības partneri** | **Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā** |
| **3.1. Profesionālās izglītības iestādes** | Regulāra informācijas apmaiņa ar partneriem, apzinot to iespējas, pasākumus, aktivitātes.  Pedagogi karjeras konsultanti apzinās profesionālo izglītības iestāžu informāciju, lai nodrošinātu skolēniem izmēģinājumskolās un projektā neiesaistītajās skolās informāciju par tālākizglītības iespējām, profesiju un karjeras atbalsta pasākumiem. |
| **3.2. Augstākās izglītības iestādes** | Regulāra informācijas apmaiņa ar partneriem, apzinot to iespējas, pasākumus, aktivitātes.  Pedagogi karjeras konsultanti apzinās augstākās izglītības iestāžu informāciju, lai nodrošinātu skolēniem izmēģinājumskolās un projektā neiesaistītajās skolās informāciju par tālākizglītības iespējām, profesiju un karjeras atbalsta pasākumiem. |
| **3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas** | Ar darba devējiem tiks slēgti pakalpojumu līgumi, nodrošinot karjeras atbalsta pasākumus Kandavas novada skolēniem. Darba devēji apņemas iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju pārstāvjiem, darba specifiku, darba vidi un darba aprīkojumu. Iespēju robežās nodrošināt skolēnu radošu un praktisku darbību. |
| **3.4. Sociālie partneri** | Regulāra informācijas apmaiņa ar partneriem, apzinot to iespējas, pasākumus, aktivitātes.  Nepieciešamības gadījumā tiks slēgti pakalpojumu līgumi, nodrošinot karjeras atbalsta pasākumus Kandavas novada skolēniem. |

Sagatavoja:

**Kandavas novada Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultanti:**

**Elīza Vītola un Ieva Ozoliņa**

**(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds)**

datums: 28.09.2018.

Apstiprināts:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Paraksts)**

datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_